УТВЕРЖДЕНА

приказом МАОУ Усениновской СОШ

от 10.02.2023 № 23-П

**Дорожная карта МАОУ Усениновской СОШ (дошкольный отдел)**

**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности** **с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** |
| **1. Организационно**–**управленческое обеспечение** | | | |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы | Январь-август 2023 | зам. директора, воспитатели |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы | Январь-август 2023 | зам. директора |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования» | Январь 2023 | МАОУ Усениновская СОШ |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением Федеральной программы | Февраль 2023 | зам. директора, приказ МАОУ Усениновской СОШ |
| 5 | Организация деятельности рабочих групп ДОО по разработке основной образовательной программы в соответствие с Федеральной программой | Февраль – август  2023 | приказ МАОУ Усениновской СОШ, ДОО |
| 6 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению Федеральной программы | Февраль, май, август  2023 | зам. директора, воспитатели |
| 7 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования в ДОО (на соответствие требованиям Федеральной программы) | Февраль 2023 | зам. директора |
| 8 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении Федеральной программы при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | зам. директора |
| 9 | Издание приказа об утверждении локальных актов ДОО в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями Федеральной программы | По мере необходимости  2023 | зам. директора, директор МАОУ Усениновской СОШ |
| **2. Кадровое обеспечение** | | | |
| 10 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации Федеральной программы. Выявление кадровых дефицитов | Март–май 2023 | зам. директора, директор МАОУ Усениновской СОШ |
| 11 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение Федеральной программы | Апрель –май 2023 | зам. директора |
| 12 | Обеспечение курсовой подготовки специалистов и педагогических работников по вопросам перехода на реализацию Федеральной программы | Апрель– июнь 2023 | зам. директора, директор МАОУ Усениновской СОШ |
| **3. Методическое обеспечение** | | | |
| 13 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению Федеральной программы | Февраль – август 2023 | ДОО |
| 14 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с Федеральной программой | Апрель - август 2023 | ДОО |
| **4. Информационное обеспечение** | | | |
| 15 | Изучение содержания Федеральной программы (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-март 2023 | зам. директора, воспитатели |
| 16 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и Федеральной программы, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Февраль-март 2023 | ДОО |
| 17 | Обеспечение специалистам и педагогическим работникам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Январь - август 2023 | ДОО |
| 18 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения Федеральной программы в ДОО с 01.09.2023 | Апрель – август 2023 | ДОО |
| 19 | Размещение на сайтах ДОО информации о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на Федеральную программу | До 1 апреля 2023 | ДОО |
| **5. Материально-техническое обеспечение** | | | |
| 20 | Анализ ресурсного обеспечения ДОО в соответствие с требованиями Федеральной программы | Январь - август 2023 | ДОО |
| 21 | Обеспечение оснащенности ДОО в соответствии с требованиями Федеральной программы к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь - август 2023 | ДОО |
| 22 | Определение УМК (учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов), используемого в образовательном процессе в соответствие с Федеральной программой | Апрель 2023 | ДОО |
| 23 | Обеспечение предметно-развивающей среды в ДОО в соответствие с требованиями Федеральной программы | Февраль - август 2023 | ДОО |
| 24 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации Федеральной программы | Июнь-август  2023 | ДОО |